## ежемесячные отчеты
Ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства АО "ГНЦ НИИАР" 2019 год
№ п/п | Наименование оборудования | Вид работ | План |  | Факт
|  |  | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу
январь
1 | ТП-18 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-01-10 | 2019-01-10
2 | ПС 2М яч.5 (ТН-1) | текущий ремонт | 2019-01-11 | 2019-01-11
3 | ТП-21 РУ-6кВ (яч.7, 1, 5, 3, 13) | капитальный ремонт | 2019-01-14 | 2019-01-14
4 | РП-100 РУ-6кВ | текущий ремонт | 2019-01-15 | 2019-01-15
5 | РП-102 РУ-6кВ | текущий ремонт | 2019-01-16 | 2019-01-16
6 | ТП-111 (Т-1, Т-2) | текущий ремонт | 2019-01-17 | 2019-01-17
7 | ТП-148 (Т-1, Т-2) | текущий ремонт | 2019-01-18 | 2019-01-18
8 | РП-200 РУ-6кВ | текущий ремонт | 2019-01-21 | 2019-01-21
9 | ПС 2М яч.7 (2-100А) | текущий ремонт | 2019-01-22 | 2019-01-22
10 | ПС 3М яч.15 (СВ-1-2) | капитальный ремонт | 2019-01-23 | 2019-01-23
11 | ПС 3М яч.17 (3-91А) | капитальный ремонт | 2019-01-24 | 2019-01-24
12 | ПС 3М яч.18 (3-200А) | капитальный ремонт | 2019-01-25 | 2019-01-25
13 | ПС 2М яч.14 (2-8-30-45Б) | текущий ремонт | март, 2019 |  | 2019-01-14 | 2019-01-14
14
февраль
1 | ТП-21 яч.(2, 4, 6, 10, 18, 12) | капитальный ремонт | 2019-02-01 | 2019-02-01
2 | ПС 2М яч.13 (СР-1, СВ-1-3) | текущий ремонт | 2019-02-04 | 2019-02-04
3 | ПС 2М яч.14 (2-8-30-45Б) | текщий ремонт | март, 2019 | март, 2019 | 2019-02-08 | 2019-02-08
4 | ПС 2М яч.17 (2-ДМЗА) | текущий ремонт | 2019-02-05 | 2019-02-05
5 | ПС 2М яч.19 (2-200А) | текущий ремонт | 2019-02-06 | 2019-02-06
6 | ПС 2М яч.23 (2-55А) | текущий ремонт | 2019-02-07 | 2019-02-07
7 | ПС 2М яч.25 (ТСН-3) | текущий ремонт | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-11
8 | ПС 2М яч.27 (2-ГРС А) | текущий ремонт | 2019-02-08 | 2019-02-08
9 | ПС 2М ТСН-1, ДГК-1, 1А | текущий ремонт | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-02-12 | 2019-02-12
10 | ПС 2М ТСН-2 ДГК-2 | текущий ремонт | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-02 | 2019-02-02
11 | ПС 2М яч.31 (2-31А) | текущий ремонт | 2019-02-12 | 2019-02-12
12 | ПС 2М яч. 2 (СВ-1-3) | текущий ремонт | 2019-02-15 | 2019-02-15
13 | ПС 2М яч.12 (СВ-1-3), яч.40 (СР-1) | текущий ремонт | 2019-02-18 | 2019-02-18
14 | ПС 2М яч.18 Т-2 | текущий рем онт | 2019-02-19 | 2019-02-19
15 | ПС 2М яч.28 (2-55Б) | текущий ремонт | 2019-02-20 | 2019-02-20
16 | ПС 3М яч.23 (3-59) | текущий ремонт | 2019-02-21 | 2019-02-21
17 | ПС 3М яч.24 (3-102Б) | текущий ремонт | 2019-02-22 | 2019-02-22
18 | ПС 3М яч.25 (3-100А) | текущий ремонт | 2019-02-25 | 2019-02-25
19 | ПС 3М яч.26 (3-100Б) | текущий ремонт | 2019-02-26 | 2019-02-26
20 | ПС 3М яч.27 (3-102А) | капитальный ремонт | 2019-02-27 | 2019-02-27
21 | ПС 3М яч.28 (2-3) | капитальный ремонт | 2019-02-28 | 2019-02-28
22 | ПС 3М яч.29 (ТСН-ДГК-1) | текущий ремонт | март, 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-01
23 | ПС 3М яч.30 (ТСН-ДГК-2) | текущий ремонт | март, 2019 |  | 2019-02-04 | 2019-02-04
24 | РП-100 РУ-6кВ | текущий ремонт | январь, 2019 |  | 2019-02-19 | 2019-02-19
25
март
1 | ПС 2М яч.14 (2-8-30-45Б) | текущий ремонт | 2019-03-02 | 2019-03-02 | январь, 2019
2 | ПС 2М яч.10 (Т-3) | текущий ремонт | 2019-03-04 | 2019-03-04
3 | ПС 2М яч.20 (2-ДМЗБ) | текущий ремонт | 2019-03-05 | 2019-03-05
4 | ПС 2М яч.26 (2-200Б) | текущий ремонт | 2019-03-06 | 2019-03-06
5 | ПС 2М яч.30 (2-31Б) | текущий ремонт | 2019-03-12 | 2019-03-12
6 | ПС 2М яч.29 (2-45А) | текущий ремонт | 2019-03-01 | 2019-03-01
7 | ПС 2М щиты распределительные | текущий ремонт | 2019-03-14 | 2019-03-14
8 | ПС 3М яч.2 (ТСН-2) | текущий ремонт | 2019-03-13 | 2019-03-13
9 | ПС 3М яч.13 (ТСН-1) | текущий ремонт | 2019-03-11 | 2019-03-11
10 | ПС 3М яч.29 (ТСН-ДГК-1) | капитальный ремонт | 2019-03-15 | 2019-03-15 | февраль, 2019
11 | ПС 3М яч.30 (ТСН-ДГК-2) | текущий ремонт | 2019-03-18 | 2019-03-18 | февраль, 2019
12 | ПС 3М ОПУ | текущий ремонт | 2019-03-20 | 2019-03-20
13 | ТП-74 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | май, 2019 |  | 2019-03-15 | 2019-03-15
14 | ТП-181 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июль, 2019 |  | 2019-03-27 | 2019-03-27
15 | ПС 2М яч.31 (2-31А) | текущий ремонт | февраль, 2019 |  | 2019-03-27 | 2019-03-29
апрель
1 | ТП-41 (Т-3, Т-5, Т-6) | текущий ремонт | 2019-04-01 | 2019-04-03
2 | ТП-66 (Т-1, Т-2) | текущий ремонт | 2018-04-04 | 2018-04-04
3 | ТП-185 (Т-1, Т-2) | текущий ремонт | 2018-04-05 | 2018-04-05
4 | ПС 2М Т-1 | текущий ремонт | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 2019-04-22 | 2019-04-26
5 | ПС 2М Т-2 | текущий ремонт | 2019-04-11 | 2019-04-13 | 2019-04-17 | 2019-04-19
6 | ПС 2М яч.5 (ТН-1) | текущий ремонт | 2019-04-15 | 2019-04-15
7 | ПС 2М яч.22 (ТН-2) | текущий ремонт | 2019-04-16 | 2019-04-16
8 | ПС 2М яч.21(ТЭЦ-2А) | текущий ремонт | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-17 | 2019-04-17
9 | ПС 2М КЗ-1, КЗ-2, КЗ-3 | текущий ремонт | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-24 | 2019-04-24
10 | ПС 2М яч.31 (2-31А) | текущий ремонт | февраль, 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-01
11 | ТП-31 яч.13 (31-32) | текущий ремонт | июль, 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-01
12 | ТП-32 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь, 2019 |  | 2019-04-05 | 2019-04-05
13 | ПС 2М яч.38 (2-100Б) | текущий ремонт | май, 18 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09
14 | ПС 2М Т-3 | текущий ремонт | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-12 | 2019-04-12
15 | ПС 2М яч.18 МВ-6кВ | текущий ремонт | февраль, 20109 |  | 2019-04-19 | 2019-04-19
16 | ПС 2М яч.3 МВ-6кВ | текущий ремонт |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-24
17 | ТП-39 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь, 2019 |  | 2019-04-24 | 2019-04-24
май
1 | ТП-8 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-05-06 | 2019-05-06
2 | ТП-27 Т-1 | текущий ремонт | 2019-05-07 | 2019-05-07
3 | ТП-29 Т-1 | текущий ремонт | 2019-05-08 | 2019-05-08
4 | ТП-30 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-05-13 | 2019-05-13
5 | ТП-40 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-05-14 | 2019-05-14
6 | ТП-52 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-05-15 | 2019-05-15
7 | ТП-72 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-05-16 | 2019-05-16
8 | ТП-73 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-05-17 | 2019-05-17
9 | ТП-74 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-05-20 | 2019-05-20
10 | ТП-75 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-05-21 | 2019-05-21
11 | ТП-80 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-05-22 | 2019-05-22
12 | ТП-80А РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-05-23 | 2019-05-23
13 | ТП-82 Т-1 | текущий ремонт | 2019-05-24 | 2019-05-24
14 | ТП-302 Т-1, РУ-6кВ | капитальный ремонт | 2019-05-27 | 2019-05-27
15 | ПС 2М КЛ 2-100А, 2-100Б | технихческое обслуживание | 2019-05-29 | 2019-05-29
16 | ПС 3М ОРУ-110кВ 1 секция | текущий ремонт | 2019-05-29 | 2019-05-29
17 | ПС 3М ОРУ-110кВ 2 секция | текущий ремонт | 2019-05-30 | 2019-05-30
18 | ПС 3М/1 РУ-6кВ (яч.5, яч.6), ТСН-6кВ | текущий ремонт | 2019-05-31 | 2019-05-31
19 | ПС 2М яч.7(2-100А) | текущий ремонт | январь, 2019 |  | 2019-05-07 | 2019-05-07
20 | ПС 2М яч.26(2-200Б) | текущий ремонт | март, 2019 |  | 2019-05-06 | 2019-05-06
21 | ПС 2М яч.38(2-100Б) | текущий ремонт |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-08
22 | ПС 3М яч.24(3-102Б) | текущий ремонт | февраль, 2019 |  | 2019-05-08 | 2019-05-08
23 | ПС 2М яч.27(2-ГРСА) | текущий ремонт | февраль, 2019 |  | 2019-05-15 | 2019-05-15
24 | ПС 2М яч.32(2-ГРСБ) | текущий ремонт |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-14
25 | ПС 2М яч.19 (2-200А) | текущий ремонт | февраль, 2019 |  | 2019-04-30 | 2019-04-30
26 | ТП-44 яч.11 (Д-3) | текущий ремонт | декабрь, 2019 |  | 2019-04-30 | 2019-04-30
27 | ПС 2М яч.11 (2-КТПН "Отдых") | капитальный ремонт | февраль, 2019 |  | 2019-05-20 | 2019-05-21
28 | ПС 2М ТСН-2, ДГК-2 | техническое обслуживание | февраль, 2019 |  | 2019-05-21 | 2019-05-21
29 | ПС 2М яч.17 (2-117А) | текущий ремонт | февраль, 2019 |  | 2019-05-29 | 2019-05-29
30 | ТП-3 РУ-6кВ, Т-1, Т-2 | текущий ремонт | июнь, 2019 |  | 2019-05-30 | 2019-05-30
июнь
1 | ТП-3 РУ-6кВ, Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2019-06-01 | 2019-06-01
2 | ТП-32 РУ-0,4кВ, Т-1 | текущий ремонт | 2019-06-04 | 2019-06-04
3 | ТП-34 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-06-05 | 2019-06-05
4 | ТП-37 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-06-06 | 2019-06-06
5 | ТП-38 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2019-06-07 | 2019-06-07
6 | ТП-39 Т-1 | текущий ремонт | 2019-06-08 | 2019-06-08
7 | ТП-40 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2019-06-13 | 2019-06-13
8 | ТП-45 РУ-0,4кВ, Т-1 | текущий ремонт | 2019-06-13 | 2019-06-13
9 | ТП-46 РУ-6кВ | текущий ремонт | 2019-06-14 | 2019-06-14
10 | ТП-47 РУ-6кВ | текущий ремонт | 2019-06-15 | 2019-06-15
11 | ТП-48 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2019-06-15 | 2019-06-15 | 2019-06-20 | 2019-06-24
12 | ТП-49 РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2019-06-18 | 2019-06-18
13 | ТП-51 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-06-18 | 2019-06-18
14 | ТП-54 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-06-19 | 2019-06-19
15 | ТП-55 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-06-20 | 2019-06-20
16 | ТП-61 РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2019-06-21 | 2019-06-21
17 | ТП-65 РУ-0,4кВ, Т-1 | текущий ремонт | 2019-06-22 | 2019-06-22
18 | ТП-66 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-06-25 | 2019-06-25
19 | ТП-73 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2019-06-26 | 2019-06-26
20 | ТП-81 РУ-0,4кВ, Т-1 | текущий ремонт | 2019-06-26 | 2019-06-26
21 | ТП-82 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-06-27 | 2019-06-27
22 | ТП-83 Т-1, Т-2РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-06-27 | 2019-06-27
23 | ТП-84 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-06-28 | 2019-06-28
24 | ТП-85 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-06-28 | 2019-06-28
25 | ТП-87 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-06-29 | 2019-06-29
26 | ТП-88 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-06-29 | 2019-06-29
27 | ТП-89 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-06-30 | 2019-06-30
28 | ТП-91 ТН-1, ТН-2, ТСН | текущий ремонт | 2019-06-09 | 2019-06-09
29 | ТП-111 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-06-09 | 2019-06-09
30 | ТП-182 Т-1 | текущий ремонт | 2019-06-08 | 2019-06-08
31 | ТП-184 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2019-06-07 | 2019-06-07
32 | ТП-186 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2019-06-05 | 2019-06-05
33 | ТП-301 Т-1 | текущий ремонт | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-27 | 2019-06-27
34 | ТП-303 Т-1 | текущий ремонт | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 2019-06-28 | 2019-06-28
35 | ТП-304 Т-1 | текущий ремонт | 2019-06-29 | 2019-06-29
36 | ПС 2М яч.29 (2-45А) | текущий ремонт |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-05
37 | ПС 41 яч.5 (41-29А) | текущий ремонт |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-05
38 | ПС 41 яч.17 (41-10-Т-1) | текущий ремонт |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-07
39 | ПС 41 яч.9 (41-Т-3) | текущий ремонт |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10
40 | ПС 41 Т-3 | текущий ремонт |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10
41 | ПС 41 яч.6 (41-Т-6) | текущий ремонт |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-11
42 | ПС 41 Т-3 | текущий ремонт |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-11
43 | ПС 41 яч.4 (41-Т-4) | текущий ремонт |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-13
44 | ПС 41 Т-4 | текущий ремонт |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-13
45 | ПС 41 яч.11 (41-Т-5) | текущий ремонт |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-13
46 | ПС 41 Т-5 | текущий ремонт |  |  | 2019-06-22 | 2019-06-22
47 | ПС 42 Т-1 РУ-6кВ | текущий ремонт |  |  | 2019-06-22 | 2019-06-22
48 | ПС 41 1 сш-6 кВ | текущий ремонт |  |  | 2019-06-22 | 2019-06-22
49 | ПС 41 яч.11 (41-Т-5) | текущий ремонт |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28
50 | ПС 48 Т-1 Т-2 | текущий ремонт |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28
51 | ПС 302 Т-1 | текущий ремонт |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25
52 | ПС 3М ТСн-ДГК-1 | текущий ремонт |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26
53 | ПС 301 Т-1 РУ-6кВ | текущий ремонт |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27
54 | ПС 303 Т-1 РУ-6кВ | текущий ремонт |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28
июль
1 | ТП-31 | текущий ремонт | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-03
2 | ТП-37 | текущий ремонт | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-07-05
3 | ТП-32 | текущий ремонт | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-10
4 | ТП-34 | текущий ремонт | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18
5 | ТП-35 | текущий ремонт | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-23
6
август
1 | I СШ-110 кВ п/ст 1М | текущий ремонт |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-15
2 | ТН-1 110 кВ п/ст 1М | текущий ремонт |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-15
3 | ВЭ ШВС п/ст 1М | текущий ремонт |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-15
4 | ТН-2 п/ст 2М | текущий ремонт |  |  | 2019-08-02 | 2019-08-02
5 | ТН-3 п/ст 2М яч.25 | текущий ремонт |  |  | 2019-08-02 | 2019-08-02
6 | Т-1, Т-2 ТП-25 | текущий ремонт |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-05
7 | КЛ 6кВ 31-25 | текущий ремонт |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-05
8 | КЛ 6кВ 31-25 А-25 | текущий ремонт |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-06
9 | II СШ-110 кВ п/ст 1М | текущий ремонт |  |  | 2019-08-20 | 2019-08-20
10 | ТН-2 110 кВ п/ст 1М | текущий ремонт |  |  | 2019-08-20 | 2019-08-22
11 | ВВ-Т-2 п/ст 1М | текущий ремонт |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-21
12 | Т-2 п/ст 1М | текущий ремонт |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-21
13 | М 8-6-Т-2 п/ст 1М | текущий ремонт |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-21
14 | КЛ 6кВ 21-36А | текущий ремонт |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-08
15 | Т-1 п/ст 36 | текущий ремонт |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-09
16 | Т-1 п/ст 1М | текущий ремонт |  |  | 2019-08-22 | 2019-08-22
17 | КЛ 6кВ 3-102А | текущий ремонт |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-16
18 | КЛ 6кВ 31-25 | текущий ремонт |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-16
19 | К-3 п/ст 176 | текущий ремонт |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-14
20 | Т-1 п/ст 37 | текущий ремонт |  |  | 2019-08-15 | 2019-08-15
21 | ТГ-160 | текущий ремонт |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-23
22 | яч.18 ЦРП-100 | текущий ремонт |  |  | 2019-08-22 | 2019-08-22
23 | АЧР п/ст 3М | текущий ремонт |  |  | 2019-08-27 | 2019-08-27
24 | ШР-1 ВВ-АТ-1 п/ст 1М | текущий ремонт |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-26
сентябрь
1 | Т-1 Т-2 п/ст 98 | текущий ремонт |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-03
2 | КЛ 6Кв 97-98А | текущий ремонт |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-03
3 | КЛ 6Кв 97-98А | текущий ремонт |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-03
4 | Вл 110 Кв Д1 | текущий ремонт |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-02
5 | Т-1 Т-2 п/ст 61 | текущий ремонт |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-04
6 | ВВ Т-2 п/ст 1М | текущий ремонт |  |  | 12.09.2019 | 2019-09-25
7 | Кл 6Кв 2-21Б | текущий ремонт |  |  | 15.09.2019 | 2019-09-15
8 | Т2 п/ст 36 | текущий ремонт |  |  | 16.09.2019 | 2019-09-15
9 | Кл 6Кв 2-21Б | текущий ремонт |  |  | 16.09.2019 | 2019-09-20
10 | яч. 16 2-21Б 2М | текущий ремонт |  |  | 16.09.2019 | 2019-09-20
11 | яч. 16 2-36Б п/ст21 | текущий ремонт |  |  | 16.09.2019 | 2019-09-20
12 | Кл 6Кв 21-36Б 36-37 | текущий ремонт |  |  | 16.09.2019 | 2019-09-20
13 | ВЛ 110 Кв Д1 | текущий ремонт |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-20
14 | яч.46 2АКГА п/ст 2М | текущий ремонт |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-19
15 | яч.39 2АКГА п/ст 2М | текущий ремонт |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-20
16 | Кл 1-180Б 1М | текущий ремонт |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-27
17 | яч.8 1-180Б 1М | текущий ремонт |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-27
18 | Кл 6Кв 1-180 Б 1М | текущий ремонт |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-27
19 | АТ 1 1М | текущий ремонт |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-30
20 | Кл 6Кв 3-49Б | текущий ремонт |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-23
21 | ВЛ 110 Кв Д2 1М | текущий ремонт |  |  | 2019-09-21 | 2019-09-21
22 | Т-1 Т-2 п/ст 74 | текущий ремонт |  |  | 2019-09-24 | 2019-09-26
23 | Кл 6Кв 63-74 | текущий ремонт |  |  | 2019-09-24 | 2019-09-26
24 | Т-1 ТП 53 | текущий ремонт |  |  | 2019-09-30 | 2019-10-01
25 | Кл 6Кв 53-59 | текущий ремонт |  |  | 2019-09-30 | 2019-10-01
26 | Кл 6Кв 51-53 | текущий ремонт |  |  | 2019-09-30 | 2019-10-01
октябрь
1 | Т 1 ТП-53 | текущий ремонт |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-01
2 | ВЭ МГ-1 ЛР 110 МГ1 п/ст 1М | текущий ремонт |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-02
3 | Т-1 п/ст 80 Т-2п/ст 80А | текущий ремонт |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-02
4 | Т-1 Т-2 ТП-54 | текущий ремонт |  |  | 2019-10-03 | 2019-10-03
5 | Т-1 п/ст 34 | текущий ремонт |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-08
6 | Т-1 Т-2 ТП-11 | текущий ремонт |  |  | 2019-10-10 | 2019-10-10
7 | яч.4 п/ст-55 | текущий ремонт |  |  | 2019-10-10 | 2019-10-10
8 | Т-1 Т-2 п/ст 185 | текущий ремонт |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-11
9 | Т-1 п/ст 48 | текущий ремонт |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-11
10 | Т-1 Т-2 п/ст 18 | текущий ремонт |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-15
11 | Т-1 Т-2 п/ст 186 | текущий ремонт |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-16
12 | МВ 6 кВ яч.20 2-117Б | текущий ремонт |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-21
13 | 3 СШ 110 кВ п/ 2М | текущий ремонт |  |  | 2019-10-23 | 2019-10-23
14 | Т-1 п/ст 103 МВ яч.6 Т-2 п/ст 103 | текущий ремонт |  |  | 2019-10-22 | 2019-10-22
15 | Т-1 п/ст 1 М | текущий ремонт |  |  | 2019-10-23 | 2019-10-24
ноябрь
1 | яч.39 п/ст 2М (2-239) | текущий ремонт |  |  | 2019-11-05 | 2019-11-14
2 | Т-1 6 кВ ТП-52 | текущий ремонт |  |  | 2019-11-05 | 2019-11-06
3 | Кл 6 кВ 51-52 | текущий ремонт |  |  | 2019-11-05 | 2019-11-06
4 | Кл 6 кВ 301-305 и ТП-305 | текущий ремонт |  |  | 2019-11-05 | 2019-11-06
5 | яч.4 (4-31) п/ст-136 | текущий ремонт |  |  | 2019-11-06 | 2019-11-06
6 | Т-1 п/ст 55 | текущий ремонт |  |  | 2019-11-06 | 2019-11-07
7 | Вл Д-1 | текущий ремонт |  |  | 2019-11-08 | 2019-11-11
8 | Т-1 Т-2 п/ст 93 | текущий ремонт |  |  | 2019-11-11 | 2019-11-12
9 | Кл 6 кВ 91-93, 91-93-92А | текущий ремонт |  |  | 2019-11-11 | 2019-11-12
10 | яч.4 (К-3) п/ст-176 | текущий ремонт |  |  | 2019-11-12 | 2019-11-12
11 | Т-1 ТП-75 0,4 Кв | текущий ремонт |  |  | 2019-11-13 | 2019-11-14
12 | яч.39 (100-108) ЦРП-100 | текущий ремонт |  |  | 2019-11-14 | 2019-11-15
13 | Кл 6 кВ ТЭЦ-25 п/ст 2М | текущий ремонт |  |  | 2019-11-18 | 2019-11-22
14 | III с.ш. 110 Кв п/ст 2М | текущий ремонт |  |  | 2019-11-18
15 | Кл 6 кВ 103-117Б | текущий ремонт |  |  | 2019-11-19 | 2019-11-19
16 | Кл 6 кВ 27-30 | текущий ремонт |  |  | 2019-11-21
17 | яч.2 ТЭЦ-44 п/ст-44 | текущий ремонт |  |  | 2019-11-25 | 2019-11-26
декабрь
1 | яч.5 ТН-1 яч.22 ТН-2 яч.8 ТН-3 яч10 МВ6Т-3 2М | текущий ремонт |  |  | 2019-12-12 | 2019-12-12
2 | Кл 6кВ 44-302 | текущий ремонт |  |  | 2019-12-09 | 2019-12-09
3 | яч. 17 2-117А 2М яч.27 2ГС А 2М яч.39 А 2М | текущий ремонт |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-11
4 | яч.20 2-117Б 2М яч.32 2ГРС Б 2М яч.46 2-АКГ п/ст 2М | текущий ремонт |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-11
5 | Кл 6кВ 44-302 | текущий ремонт |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-11
6 | яч.21 п/ст 3М 3ДПЗ | текущий ремонт |  |  | 2019-12-12 | 2019-12-12
7 | яч. 18 91-94Б п/ст 91 яч. 18 91-94А п/ст 91 | текущий ремонт |  |  | 2019-12-12 | 2019-12-12
8 | яч.39 2-АКГ А п/ст 2М яч.46 2-АКГ Б п/ст 2М | текущий ремонт |  |  | 2019-12-12 | 2019-12-12
9 | Т-2 п/ст 2М | текущий ремонт |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-13
10 | ВЭ-МГ-1 п/ст 1М | текущий ремонт |  |  | 2019-12-16 | 2019-12-17
11 | ВЭ-МГ-2 п/ст 1М | текущий ремонт |  |  | 2019-12-18 | 2019-12-19
12 | ШСВ п/ст 1М | текущий ремонт |  |  | 2019-12-24 | 2019-12-24
13 | ШСВ БЭ-2704 п/ст 1М | текущий ремонт |  |  | 2019-12-24 | 2019-12-24
14 | ВЭ-Д-2 п/ст 1М | текущий ремонт |  |  | 2019-12-25 | 2019-12-25