## ежемесячные отчеты
Ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства АО "ГНЦ НИИАР" 2022 год
№ п/п | Наименование оборудования | Вид работ | План |  | Факт
|  |  | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу
январь
1 | яч.24 ТСН 2 ДГК 2 | текущий ремонт | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-10
2 | яч.14 41-42 Б п/ст 41 | текущий ремонт | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-13
3 | ТСН 2 п/ст 3М яч.2 | текущий ремонт | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19
4 | яч.29 ДСН ДГК 1 п/ст 3М | текущий ремонт | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-20
5 | яч.30 ТСН ДГК 2 3М | текущий ремонт | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-21 | 2022-01-22
6 | яч.17 41-10 Т-1 п/ст 41 | текущий ремонт | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-20 | 2022-01-21
7 | яч.42 2-60 Б 2М | текущий ремонт | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-24
8 | яч.5,6 РП-200 | текущий ремонт | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25
9 | ТН1 яч.5 2М | текущий ремонт | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27
10 | Кл 1-151 А яч.23,11 1-М-п/ст 151 | текущий ремонт | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-01-31 | 2022-02-01
февраль
1 | яч.9 (КЛ 200-204А) РП-200 | текущий ремонт | 2022-02-03 04:48 | 2022-02-03 | 2022-02-03 04:48 | 2022-02-03
2 | яч.22 ТН-2 ПС-2М | текущий ремонт | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04
3 | яч.3 (КЛ 1-114А) ПС-1М | текущий ремонт | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-03
4 | яч.36 (КЛ 1-114Б) | текущий ремонт | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-07 | 2022-02-08
5 | Т-1 Т-2 ПС-44 | текущий ремонт | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07
6 | яч.15 (КЛ 2-60А) ПС-2М | текущий ремонт | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09
7 | КЛ 1-139А | текущий ремонт | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09
8 | фид.6, фид.12 ТП-80А | текущий ремонт | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10
9 | КЛ 1-139Б | текущий ремонт | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10
10 | яч.6, яч.30 РП-102 | текущий ремонт | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-11
11 | яч.17, яч.20 ПС-41 | текущий ремонт | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-11
12 | КЛ 1-151Б | текущий ремонт | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15
13 | яч.6 (КЛ 1-111Б) РП-101 | текущий ремонт | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-15
14 | яч.35 (КЛ 1-160А) ЦРП | текущий ремонт | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-16
15 | яч.24 (КЛ 1-160Б) ЦРП | текущий ремонт | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17
16 | яч.5 (КЛ 1-111А) РП-101 | текущий ремонт | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17
17 | фид.2, фид.7 ТП-56 | текущий ремонт | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21
18 | яч.15 (КЛ 2-60А) ПС-2М | текущий ремонт | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-21 | 2022-02-22
19 | яч.12 (КЛ 139-131Б) ПС-139 | текущий ремонт | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21
20 | яч.11 (КЛ 139-131А) ПС-139 | текущий ремонт | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24
21 | яч.7 (КЛ 101-120А) РП-101 | текущий ремонт | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25
22 | яч.24 (КЛ 100-110Б) ЦРП-100 | текущий ремонт | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-02-28
23 | яч.15 (КЛ 139-145) Т-1 ПС-139 | текущий ремонт | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28
март
1 | п/ст 139 яч.6 139-145 Т-2 | текущий ремонт | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02
2 | п/ст 1М Т-2 | текущий ремонт | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01
3 | ТП-3 Т-1 | текущий ремонт | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03
4 | п/ст 139 яч.13 Т-1 | текущий ремонт | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03
5 | 1М ДЗШ 110 | текущий ремонт | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 2022-03-15 | 2022-03-17
6 | ТП-46 Т-1 | текущий ремонт | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 2022-03-06
7 | п/ст 139 ТН-2 | текущий ремонт | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04
8 | п/ст 103 яч.3 103-117А | текущий ремонт | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-09 | 2022-03-10
9 | п/ст 139 яч.9 139-9А | текущий ремонт | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11
10 | п/ст 103 яч.5 Т-1 | текущий ремонт | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21
11 | п/ст 139 яч.910139-9Б | текущий ремонт | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14
12 | РП-100 яч.25 100-102А | текущий ремонт | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-15
13 | п/ст 2М яч.39 | текущий ремонт | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-15
14 | п/ст 139 яч.8 139-122 118-158В | текущий ремонт | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16
15 | РП-100 100-110А | текущий ремонт | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17
16 | п/ст 2М яч.46 2-Академгор. | текущий ремонт | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17
17 | п/ст 2М яч.7 2-102А | текущий ремонт | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21
18 | п/ст 2М яч.20 2-117Б | текущий ремонт | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-22
19 | п/ст 2М яч.1 2-187А | текущий ремонт | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23
20 | п/ст 2М яч.14 2-187Б | текущий ремонт | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25
21 | п/ст 2М яч.34 ТЭЦ-2Б | текущий ремонт | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23
22 | п/ст 2М яч.36 ТЭЦ-2С | текущий ремонт | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23
23 | п/ст 2М яч.32 2-ГРС Б | текущий ремонт | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24
24 | п/ст 2М яч.27 2-ГРС А | текущий ремонт | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25
25 | п/ст 2М яч.38 2-100Б | текущий ремонт | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28
26 | п/ст 139 яч.11 139-131А | текущий ремонт | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29
27 | п/ст 2М яч.19 2-200А | текущий ремонт | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29
28 | п/ст 2М яч.26 РП-200 яч.10 Кл 2-200Б | текущий ремонт | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30
29 | п/ст 139 яч.12 139-131Б | текущий ремонт | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31
30 | п/ст 2М яч.9 КЛ20-21А | текущий ремонт | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-03-31 | 2022-04-01
Апрель
1 | яч.139-145-Т-2 Т-2 п/с т 145 | текущий ремонт | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 2022-04-02
2 | К2 1М | текущий ремонт | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01
3 | Т-1 ТП-3 1 СШ | текущий ремонт | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2022-04-03
4 | яч.13 ТН-1 п/ст 139 | текущий ремонт | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2022-04-03
5 | ДЗШ 110 1М | текущий ремонт | 2022-04-15 | 2022-04-17 | 2022-04-15 | 2022-04-17
6 | Т-1 ТП-46 | текущий ремонт | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06
7 | яч.14 ТН-2 п/ст 139 | текущий ремонт | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04
8 | яч.3 103-117А п/ст 103 | текущий ремонт | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-09 | 2022-04-10
9 | яч.9 139-9А п/ст 139 СШ1 ИТ-1 п/ст9 | текущий ремонт | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-11
10 | яч.5 Т-1 п/ст 103 | текущий ремонт | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-21
11 | яч.10 139-95 п/ст 139 2СШ ИТ-2 п/ст 9 | текущий ремонт | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14
12 | яч.25 100-102А ЦРП-100 | текущий ремонт | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15
13 | яч.39 2-Академ.гор. 2М | текущий ремонт | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-15
14 | яч.8 139-122-118-158Б п/ст 139 | текущий ремонт | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 2022-04-16
15 | ВЛ 220 ЧМ | текущий ремонт | 2022-04-21 | 2022-04-23 | 2022-04-21 | 2022-04-23
16 | яч.27 100-110А ЦРП-100 | текущий ремонт | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 2022-04-17
17 | яч.46 2-Академ.гор. 2М | текущий ремонт | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 2022-04-17
18 | яч.7 2-100А 2М | текущий ремонт | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-21
19 | яч.1 2-187А 2М | текущий ремонт | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 2022-04-23
20 | яч.44 2-187Б 2М 2СШ ИТ-2 п/ст 187 | текущий ремонт | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25
21 | яч.34 ТЭЦ-2Б 2М | текущий ремонт | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 2022-04-23
22 | яч.36 ТЭЦ-2С 2М | текущий ремонт | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 2022-04-23
23 | яч.32 2-ГРС Б 2М | текущий ремонт | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 2022-04-24
24 | яч.27 2-ГРС А 2М | текущий ремонт | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25
25 | яч.38 2-100Б 2М | текущий ремонт | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-28
26 | яч.11 139-131 п/ст 139 | текущий ремонт | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29
27 | яч.19 2-200А 2М яч.13 2-200А п/ст 200 | текущий ремонт | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29
28 | яч.19 2-200А 2М | текущий ремонт | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 2022-04-23
29 | яч.26 2-200Б 2М яч.10 2-200А п/ст 200 | текущий ремонт | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30
30 | яч.12 139-131Б п/ст 139 | текущий ремонт | 31.04.2022 | 31.04.2022 | 31.04.2022 | 31.04.2022
Май
1 | Т-1 , Т-2 п/ст 98 | текущий ремонт | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04
2 | Т-2 п/ст 31 | текущий ремонт | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05
3 | яч.16 151-105Б п/ст 151 | текущий ремонт | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05
4 | ВЛ 110 Д1 1М | текущий ремонт | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2022-05-16 | 2022-05-18
5 | яч.31 1-160 А ЦРП | текущий ремонт | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-19 | 2022-05-20
6 | яч.9 139-9А п/ст 139 | текущий ремонт | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17
7 | КТПН 1 п/ст 176 | текущий ремонт | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19
8 | КТПН 400 п/ст 151 | текущий ремонт | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17
9 | яч.24 1-160 Б 1М | текущий ремонт | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-23 | 2022-05-24
10 | яч.12 1-176 Б | текущий ремонт | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20
11 | 3-102 Б | текущий ремонт | 2022-05-19 | 2022-05-27 | 2022-05-19 | 2022-05-27
12 | 103-117 А | текущий ремонт | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-23
13 | яч.11 ТСЗА п/ст 103 | текущий ремонт | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-23
14 | Т-1 , Т-2 п/ст 93 | текущий ремонт | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-23
15 | яч.13 п/ст 151 | текущий ремонт | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26
16 | 103-117 А | текущий ремонт | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31
Июнь
1 | Кл 3-91 Б | текущий ремонт | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-05-31 | 2022-06-07
2 | Кл 3-102 | текущий ремонт | 2022-06-02 | 2022-06-22 | 2022-06-02 | 2022-06-22
3 | яч.7 п/ст 139 139-118 122-158 А | текущий ремонт | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-02
4 | ТД 160 | текущий ремонт | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 2022-06-10 | 2022-06-14
5 | 2М Т-1 | текущий ремонт | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06
6 | Кл 103-117 А | текущий ремонт | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08
7 | Кл 103-117 Б | текущий ремонт | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-09
8 | Кл 2-55 Б | текущий ремонт | 2022-06-03 | 2022-06-09 | 2022-06-03 | 2022-06-09
9 | Кл 52-181 | текущий ремонт | 2022-06-03 | 2022-06-08 | 2022-06-03 | 2022-06-08
10 | ВЭ МГ-1 1М | текущий ремонт | 2022-06-02 | 2022-06-24 | 2022-06-02 | 2022-06-24
11 | Т-1 2М | текущий ремонт | 2022-06-14 | 2022-06-24 | 2022-06-14 | 2022-06-24
12 | ВЭ МГ-2 1М | текущий ремонт | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 2022-06-27 | 2022-06-30
13 | Т-2 п/ст 75 | текущий ремонт | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23
14 | яч.7 151-134 А | текущий ремонт | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-27 | 2022-06-28
15 | яч.12 п/ст 151 151-134 Б | текущий ремонт | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-06-29 | 2022-06-30
16 | 2М Т-3 | текущий ремонт | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28
17 | п/ст 34 Т-1 | текущий ремонт | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28
18 | п/ст 54 Т-2 | текущий ремонт | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29
Июль
1 | 3 СШ 110 кВ 2М ЦР 2-110 ЛР 110 Т-3 | текущий ремонт | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-11
2 | Т-1 Т-2 п/ст 75 Кл 73-75 | текущий ремонт | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01
3 | ТП-301 Т-1 | текущий ремонт | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-04
4 | яч.15 91-97А п/ст 91 | текущий ремонт | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01
5 | Т-1 п/ст 92 ВВИ Т-1 | текущий ремонт | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-05
6 | яч.16 РП-101 | текущий ремонт | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-05
7 | Т-2 п/ст 92 | текущий ремонт | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-07
8 | яч.35 91-93 п/ст 91 | текущий ремонт | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-12
9 | Т-1 1 СШ п/ст 93 | текущий ремонт | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-12
10 | яч.10 ТП-91 Т-2 | текущий ремонт | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-14
11 | Т-2 п/ст 1 М | текущий ремонт | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20
12 | яч.4 91-88 п/ст 91 | текущий ремонт | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19
13 | 1 СШ 6 кВ Т-1 п/ст40 | текущий ремонт | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-18
14 | Т-1 Т-2 п/ст 88 | текущий ремонт | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19
15 | яч.11 91-101 п/ст 91 | текущий ремонт | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20
16 | Т-1 ТП-21 | текущий ремонт | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-22
17 | Кл 2-187А | текущий ремонт | 2022-07-22 | 2022-07-26 | 2022-07-22 | 2022-07-26
18 | Т-2 ТП-21 | текущий ремонт | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-25
19 | Т-1 ТП-31 | текущий ремонт | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27
20 | ТП-46 | текущий ремонт | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-26
Август
1 | Обходной выключатель М1 | текущий ремонт | 2022-08-01 | 2022-08-03 | 2022-08-01 | 2022-08-03
2 | яч.19 1-108А ЦРП | текущий ремонт | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 2022-08-01 | 2022-08-05
3 | Т-1 Т-2 п/ст 36 | текущий ремонт | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-05
4 | яч.23 3-59 3М | текущий ремонт | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-02
5 | яч.12 151-134Б п/ст 151 | текущий ремонт | 2022-08-08 | 2022-09-01 | 2022-08-08 | 2022-09-01
6 | яч.5 Т-1 п/ст 312 | текущий ремонт | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08
7 | яч.4 Т-1 п/ст 37 | текущий ремонт | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09
8 | яч.3 Т-1 п/ст 176 | текущий ремонт | 2022-08-08 | 2022-08-18 | 2022-08-08 | 2022-08-18
9 | яч.6 3-91Б п/ст 91 | текущий ремонт | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09
10 | яч.5,6 111А 111Б п/ст101 | текущий ремонт | 2022-08-08 | 2022-08-11 | 2022-08-08 | 2022-08-11
11 | 1 СШ 6 кВ ЦРП 100 | текущий ремонт | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09
12 | 1, 2 СШ 6кВ п/ст 9 | текущий ремонт | 2022-08-13 | 2022-08-13 | 2022-08-13 | 2022-08-13
13 | Т-1 ТП-98 | текущий ремонт | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-11
14 | яч.1 ТП-187 | текущий ремонт | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-11
15 | Т-1 Т-2 п/ст 38 | текущий ремонт | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01
16 | ф. 1А ТП-187 | текущий ремонт | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 2022-08-14
17 | яч.6 3-91 Б п/ст 91 | текущий ремонт | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16
18 | Т-1 п/ст 97 | текущий ремонт | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16
19 | яч.10 1-101 Б ЦРП | текущий ремонт | 2022-08-17 | 2022-08-22 | 2022-08-17 | 2022-08-22
20 | Т-1 п/ст 55 | текущий ремонт | 2022-08-18 | 2022-08-01 | 2022-08-18 | 2022-08-01
21 | 2 СШ РП-100 | текущий ремонт | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-17
22 | Т-1 Т-2 п/ст 74 | текущий ремонт | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-23
23 | Т-2 п/ст 97 | текущий ремонт | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01
24 | Т-1 ТП-39 | текущий ремонт | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-24
25 | Т-1 Т-2 п/ст 66 Кл 51-66 | текущий ремонт | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-25
26 | яч.42 2-60Б 2М | текущий ремонт | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31
27 | Т-1 ТП-93 | текущий ремонт | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31
Сентябрь
1 | Т-3 п/ст 41 | текущий ремонт | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06
2 | Т-5 п/ст 41 | текущий ремонт | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-09-12
3 | Т-1 п/ст 1М | текущий ремонт | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 2022-09-06 | 2022-09-08
4 | яч.8 1-180 Б ЦРП | текущий ремонт | 2022-09-12 | 2022-09-16 | 2022-09-12 | 2022-09-16
5 | ф.5 ТП-39 | текущий ремонт | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-09-12
6 | яч. 4 Т-4 п/ст 41 | текущий ремонт | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-15
7 | яч.21 ТЭЦ-2А 2М | текущий ремонт | 2022-09-14 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 2022-09-03
8 | Т-6 п/ст 41 | текущий ремонт | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-16
9 | Т-4 п/ст 402 | текущий ремонт | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-20
10 | яч.21 РП-102 | текущий ремонт | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08
Октябрь
1 | Т-2 п/ст 184 | текущий ремонт | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-10-05
2 | ВЭ Д2 | текущий ремонт | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 2022-10-10 | 2022-10-12
3 | ДФЗ 2 1М | текущий ремонт | 2022-10-12 | 2022-10-17 | 2022-10-12 | 2022-10-17
4 | ВВ АТ1 1М | текущий ремонт | 2022-10-18 | 2022-10-31 | 2022-10-18 | 2022-10-31
5 | 1 СШ 1М | текущий ремонт | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19
6 | 2 СШ 1М | текущий ремонт | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20
7 | ТП-63 Т-1 | текущий ремонт | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19
8 | ТП-64 Т-1 | текущий ремонт | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20
9 | ТП-44 Т-2 | текущий ремонт | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18
10 | ТП-44 Т-1 | текущий ремонт | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20
11 | ТП-103 яч.6 Т-2 | текущий ремонт | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-24
12 | ТЭЦ-2Б | текущий ремонт | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21
13 | ЦРП-100 2 секц. | текущий ремонт | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-25
14 | ТП-103 Т-3 | текущий ремонт | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-25
15 | ТП-18 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27
16 | ЦРП-100 1 секц. | текущий ремонт | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28
Ноябрь
1 | ВЛ 110 Т-2 1М | текущий ремонт | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-11
2 | 1 СШ РП-102 | текущий ремонт | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01
3 | ВЛ 110 Д 1 1М | текущий ремонт | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-09
4 | п/ст 184 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-07
5 | яч.36 ТЭЦ-2С 2М | текущий ремонт | 2022-11-09 | 2022-11-22 | 2022-11-09 | 2022-11-22
6 | 3-91 Б Кл 6 | текущий ремонт | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10
7 | Т-2 п/ст 44 | текущий ремонт | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-11
8 | 3-91 Б | текущий ремонт | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-11
9 | Т-1 п/ст 44 | текущий ремонт | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-14
10 | Т-1 п/ст 29 | текущий ремонт | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-15
11 | яч.2 ГРС Б-2М | текущий ремонт | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-16
12 | яч.35 1-160 А 1М | текущий ремонт | 2022-11-17 | 2022-11-25 | 2022-11-17 | 2022-11-25
13 | АТ 1 1М | текущий ремонт | 2022-11-24 | 2022-11-30 | 2022-11-24 | 2022-11-30
14 | ОСШ 110 кВ !м | текущий ремонт | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24
15 | ТП-75 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21
16 | Кл 73-75 | текущий ремонт | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21
17 | ТЭЦ-2РС Озерки 110 кВ | текущий ремонт | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21
18 | 2 СШ 110 кВ 1М | текущий ремонт | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23
19 | ВЭ-ОВ !м | текущий ремонт | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-23
20 | яч.27 2-ГРС А 2М | текущий ремонт | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25
21 | ЛР 220 АТ1 | текущий ремонт | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30
Декабрь
1 | РП-102 яч.2,4,12,14,26,28 | текущий ремонт | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 2022-12-03
2 | Кл 6кВ 2-187А | текущий ремонт | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 2022-12-03
3 | п/ст 151 яч.8 | текущий ремонт | 2022-12-07 | 2022-12-12 | 2022-12-07 | 2022-12-12
4 | ТП-4 | текущий ремонт | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-07
5 | ТП-139 1,2 С | текущий ремонт | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-14
6 | ТП-104 яч.24 | текущий ремонт | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08
7 | 1М ОСШ 110кВ | текущий ремонт | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09
8 | РП-102 яч.16 | текущий ремонт | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15
9 | Вл МГ2 ВЭ МГ2 | текущий ремонт | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26
10 | п/ст 44 яч.9 | текущий ремонт | 2022-12-19 | 2022-12-23 | 2022-12-19 | 2022-12-23
11 | 2 СШ 110 кВ 1М | текущий ремонт | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27
12 | АТ-1 1М | текущий ремонт | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-27 | 2022-12-28
13 | Вл 220 кВ Черемш.-1М | текущий ремонт | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-27 | 2022-12-28
14 | 1 СШ 110 кВ 1М | текущий ремонт | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28
15 | Кл 6кВ 3-91Б | текущий ремонт | 2022-12-28 | 2022-12-31 | 2022-12-28 | 2022-12-31